RENCANA AKSI

KANTOR KECAMATAN TEBING TINGGI KAB. TANJUNG JABUNG BARAT TAHUN 2022

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | **TARGET KINERJA SASARAN** | | | |  |  |  |  |  |  | **JADWAL KEGIATAN** | | | |
| **SASARAN STRATEGIS** | **INDKATOR KINERJA** | **TARGET** | **SATUAN** | **TR** | **TR** | **TR** | **TR** | **PROGRAM DAN KEGIATAN** | **INDIKATOR (OUTPUT)** | **TARGET**  **KEGIATAN** | **RENCANA AKSI** | **ANGGARAN** | **PENANGGUNG JAWAB** | **TR** | **TR** | **TR** | **TR** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **1** | **2** | **3** | **4** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | | | **6** | **7** | **8** |  |  |  | **9** | | | |
| Meningkatnya Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah, Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja | 1. Nilai AKIP SKPD | 56 (CC Kategori) |  |  |  |  | 56 (CC  Kategori) | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Persentase Pemenuhan Komponen SAKIP | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan, penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8 Dokumen | Menyusun dokumen perencanaan (Ranwal Renja, Rancangan Renja dan Rancangan Renja Perubahan, Renja dan Renja Perubahan, RKA dan RKA Perubahan) serta dokumen evaluasi | 0 | Kasubbag Keuangan dan Perencanaan |  |  |  |  |
| Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Laporan | 2 dokumen | Melaksanakan pembayaran gaji PNS serta jasa PNS lainnya serta Menyusun dokumen Laporan Keuangan OPD, dan Laporan  Akuntabilitas Kinerja OPD | 2.015.647.839 | Kasubbag Keuangan dan Perencanaan |  |  |  |  |
| 2. Indek Kepuasan Masyarakat | 70,15 Layanan Mutu |  |  |  |  | 70,15 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN KOTA | Persentase pemenuhan kebutuhan pelayanan administrasi perkantoran |  |  |  | SEKRETARIS CAMAT |  |  |  |  |
|  |  |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | 1. Prosentase Penataan Administrasi Kepegawaian | 100% | Melakukan pemutakhiran data kepegawaian | 1.806.640.033 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  |
| 2. Tingkat Kepatuhan Pelaporan LHKPN dan LHKASN | 100% | Melaksanakan pe | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  |
| Administrasi Umum Perangkat Daerah | Cakupan waktu penyediaan layanan administrasi umum | 12 bulan | Menyediakan peralatan listrik/elektronik, alat dan bahan pembersih, makan dan minuman rapat, peralatan dan perlengkapan kantor, bahan cetak, bahan bacaan dan rapat-rapat koordinasi | 95.087.806 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian, Kasi Humas dan Pelayanan |  |  |  |  |
| Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Cakupan waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 12 bulan | Menyediakan jasa penunjang pemerintah daerah berupa Surat Menyurat, Air, Listrik, BBM, serta tenaga pendukung  administrasi | 94.600.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  |
| Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Jumlah BMD yang dipelihara | 11 unit | Melaksanakan pemeliharaan Barang Milik Daerah | 17.520.000 | Kasubbag Umum dan Kepegawaian |  |  |  |  |
| PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK | Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Kantor Camat Renah Mendaluh |  |  |  | CAMAT |  |  |  |  |
| Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan | Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Desa/Kelurahan dan Musrenbang  Kecamatan | 3 kegiatan | Melaksanakan sosialisasi saat Musrenbang Desa/Kelurahan serta melaksanakan Pra Musrenbang dan Musrenbang Kecamatan | 8.500.000 | Kasi PMD / K |  |  |  |  |
| Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat | Persentase Pengajuan izin dan rekomendasi yang ditindaklanjuti | 100% | Menindaklanjuti pengajuan izin dan rekomendasi masyarakat sesuai SOP yang telah ditetapkan | 7.250.000 | Kasi Humas dan Pelayanan |  |  |  |  |
| Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Nilai rata-rata Indeks Desa Membangun (IDM) | 0,65 |  |  |  |  | 0,65 | PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA | 1. Persentase Pemerintahan Desa yang Tertib Administrasi | 100% |  |  | CAMAT |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2. Jumlah Desa dengan tingkat perkembangan minimal "Berkembang" | 9 desa |  |  |  |  |  |  |  |
| Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa | 1. Jumlah desa yang difasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan  Desa | 9 desa | Melaksanakan pembinaan kepada kepala desa dan perangkat desa | 3.250.000 | Kasi Pemerintahan dan Tibum |  |  |  |  |
| 2. Persentase temuan inspektorat yang ditindaklanjuti desa | 100% | Mendorong dan memantau pemerintah desa untuk menindaklanjuti temuan inspektorat |  | Kasi Pemerintahan dan Tibum |  |  |  |  |
| 3. Jumlah Desa yang difasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa | 3 desa | Ssosialisasi tentang Pemilihan Kepala Desa ke Desa serta Koordinasi dengan Dinas/instansi terkait |  | Kasi Pemerintahan dan Tibum |  |  |  |  |
| 4. Fasilitasi Penyelesaian Batas Desa | 6 desa | Memfasilitasi kegiatan rapat penyelesaian batas desa serta penentuan batas desa di lapangan |  | Kasi Pemerintahan dan Tibum |  |  |  |  |
| Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan | Persentase laporan Kejadian Ketentraman, Ketertiban dan Kerawanan sosial wilayah Kecamatan | 100% |  |  |  |  | 100% | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM | Jumlah berita acara/notulen kesepakatan yang dihasilkan bersama Forkopincam | 6 berita acara/notulen |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | Jumlah Rapat Koordinasi bersama Forkompimcam, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat | 6 kali | Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi, TNI/POLRI, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat | 0 | Kasi Pemerintahan dan Tibum |  |  |  |  |
| Meningkatnya sarana dan prasarana kecamatan | Persentase sarana prasarana Kecamatan yang termanfaatkan dan berfungsi baik | 75% |  |  |  |  | 75% | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN | Persentase desa / kelurahan mengadakan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang  berhasil-guna | 75% |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa | 1. Jumlah Kegiatan yang melibatkan pihak pemerintah dan swasta | 1 kegiatan | Rapat Koordinasi dengan pihak swasta dan atau pemerintah desa serta Dinas terkait | 0 | Kasi PMD / K |  |  |  |  |
| 2. Jumlah desa yang terlaksana pembinaan PKK | 9 desa dan 1 Kelurahan | Melaksanakan Pembinaan kepada PKK Desa/Kelurahan | 17.200.000 | Kasi PMD / K |  |  |  |  |
| 3. Jumlah Da'I, Guru MDTI dan Petugas Syara' yang Menerima Insentif | 679 orang | Melaksanakan pengumpulan data Dai desa, guru MDTI serta imam, guru ngaji dan Kaum Masjid serta mengajukan usulan untuk diterbitkan SK Bupati | 1.004.400.000 | Kasi Kesra |  |  |  |  |
| 4. Prosentase Keikutsertaan Desa dalam MTQ Kecamatan | 100% | Melaksanakan MTQ Tingkat Kecamatan | 70.000.000 | Kasi Kesra |  |  |  |  |
| Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan | Jumlah Program Kerja Kelurahan | 4 Program/ Kegiatan | Melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya | 994.050.000 | LURAH |  |  |  |  |
| Jumlah kelompok/ lembaga / organisasi Kemasyarakatan Kelurahan | 39 RT | Melaksanakan pembinaan kepada Ketua RT | 0 | LURAH |  |  |  |  |